## Sheet1
Report Project DNG
STT | Customers | Projects/Functions | Manager | Status | End Date | Done(%) | Notes
1 | SHIPNHANH (AIRLINE)
|  | Hệ thống quản lý vận chuyển | Nguyễn Ngọc Dũng | Maintaining |  | 100%
|  | Quản lý khách hàng (APP và CRM) | Nguyễn Ngọc Dũng | Developing | 2020-10-14 | 60% | Completed APP, còn quản lý trên CRM (end TNI sẽ start)
2 | THẮNG LỢI VN
|  | Hệ thống quản lý vận chuyển | Nguyễn Ngọc Dũng | Maintaining |  | 100%
|  | WEBSITE public | Nguyễn Ngọc Dũng | Fix bug | 2020-10-15 | 0% | Tester đa list bug, không có dev xử lý (end TNI sẽ start)
3 | TASETCO
|  | Hệ thống quản lý vận chuyển | Nguyễn Ngọc Dũng | Maintaining |  | 100%
|  | Giai đoạn hoàn thiện + Upgrade hệ thống vận chuyển | Nguyễn Ngọc Dũng | Developing |  | 0% | Chờ chốt SRS (Mr.Bảo chốt với KH)
|  | Performance APP Driver | Nguyễn Ngọc Dũng | Upgrade | 2020-10-16 | 0% | Thiếu nhân sự, fix hết các bug hiện tại
4 | FLASHSHIP HCM
|  | Hệ thống quản lý vận chuyển | Lê Đức Anh | Maintaining |  | 100%
|  | Upgrade + Fix bug hệ thống | Lê Đức Anh | New |  | 0% | Đã có list bug, chưa có nhân sự de (lead review bug)
|  | Upgrade WEB CUS + WEBSITE Public | Lê Đức Anh | Developing | 2020-10-13 | 50% | Thiếu nhân sự (update code send mail trước - gửi Mr.Bảo)
5 | GSDP
|  | Hệ thống quản lý vận chuyển | Lê Đức Anh | Implement |  | 80% | Kế toán đang test (Mr.Bảo hỗ trợ).
|  | Phụ lục hợp đồng số 1 | Lê Đức Anh | Developing |  | 90% | Edit lại báo cáo đúng form khách hàng cung cấp
|  | Phụ lục hợp đồng số 2 | Lê Đức Anh | UAT |  | 0% | Chờ kết thúc GĐ#1 sẽ bàn giao cho khách hàng
6 | TWA
|  | Hệ thống quản lý vận chuyển | Nguyễn Ngọc Dũng | Implement |  | 60% | Đã chạy giả lập, chuyển bị triển khai thực tế (tuần sau BA sonsite hỗ trợ khách hàng - Mr.Bảo liên hệ Mr.Hào lấy thông tin)
|  | Giai đoạn #2 Upgrade hệ thống | Nguyễn Ngọc Dũng | New |  | 0% | Sau triển khai sẽ start
7 | XE HỢP ĐỒNG THÀNH BƯỞI
|  | Hệ thống quản lý xe hợp đồng | Nguyễn Hoàng Nam | Fix bug | 2020-10-20 | 80% | fix bug giao diện + flow
|  | Hệ thống quản lý nhà cung cấp | Nguyễn Hoàng Nam | Fix bug | -- | 100% | Chờ test
|  | APP driver | Nguyễn Hoàng Nam | Developing | 2020-10-20 | 50% | Xem real xe di chuyển
|  | APP người dùng | Nguyễn Hoàng Nam | Developing | 2020-10-20 | 80% | Còn tính năng theo dõi hành trình
|  | WEB public | Nguyễn Hoàng Nam | Fix bug | 2020-10-20 | 80% | Còn tính năng theo dõi hành trình
8 | HÀNG HÓA THÀNH BƯỞI
|  | Hệ thống quản lý vận chuyển hàng hóa | Nguyễn Hoàng Nam | Implement | -- | 100% | Khách hàng đang chạy test và feedback
|  | Add new feature: hiển thị danh sách bảng giá | Nguyễn Hoàng Nam | Developing | 2020-10-09 | 50% | Sẽ update lại với lead
|  | APP Driver | Nguyễn Hoàng Nam | Implement | -- | 100%
|  | Update APP: hiển thị thông đơn hàng, update location, clear data | Nguyễn Hoàng Nam | Developing | 2020-10-12 | 50% | Còn clear data + update location
9 | TNI - INVENTORY
|  | Inventory - Delivery | Lê Đức Anh | Developing | 2020-10-13 | 90% | Fix bug + dev function (2 ngôn ngữ)
|  | E-Com (Outsourcing) | Lê Đức Anh | Developing | 2020-10-13 | 80% | Review tính năng và UI
10 | RNT
|  | Design Profile | Nguyễn Thị Kim Ngân | Complete | -- | 100% | Hoàn thành
11 | ATE
|  | Design Logo | Nguyễn Thị Kim Ngân | Developing |  | 40% | Đang design
12 | DNG
|  | Hệ thống quản lý team | Lê Đức Anh | Implement |  | 80% | pending

## Data
Status Function
New
Developing
Testing
UAT
Implement
Fix bug
Upgrade
Paying
Complete
Maintaining