## Sheet1
Type | Priority | Function | Title | Description | Step | Expected Result | Actual Result | Status | Dev
Task | Medium | App Customer | Đăng ký | Thay đổi form |  | Số điện thoại (bắt buộc), Mật khẩu (bắt buộc), Nhập lại mật khẩu (bắt buộc), Họ và tên (bắt buộc), Email |  | New | Nam
Task | Medium | App Customer | Booking | Chưa tính số ngày theo ngày trong tuần |  | Tính số ngày theo ngày trong tuần |  | New | Nam
Task | Medium | App Customer | Booking | Thay đổi "đi từ, đi đến" thành " Điểm đến, điểm đón, điểm trả" |  |  |  | New | Nam
Task | Medium | App Customer | Booking | Không clear được data input điểm đón, điểm đến |  | Cho phép clear data input điểm đón, điểm đến |  | In Progress | Nam
Task | Medium | App Customer | Thông tin đặt xe | Thông tin xe hiển thị sai giá khi chưa đủ xe |  | Ẩn giá khi đang thay đổi xe |  | New | Nam
Task | Medium | App Customer | Thông tin đặt xe | Thay đổi màu nút đặt xe |  | Nút " đặt xe" để màu xanh |  | New | Nam
Task | Medium | App Customer | Xác nhận thông tin | Tách loại xe, số lượng |  | Loại xe để 1 cột Số lượng để một cột |  | New | Nam
Bug | Medium | App Customer | Hoàn tất đặt xe | Khi hoàn tất đặt xe chưa clear data bên màn hình booking |  | Clear Data màn hình booking khi hoàn tất đặt xe |  | New | Nam
Bug | Medium | App Customer | Hoạt động + Lịch sử | Phân trang |  | Phân trang | Chưa phân trang | New | Nam
Task | Medium | App Customer | Chi tiết booking | Thiếu thông tin 2 chiều, ngày trong tuần |  | Thêm thông tin 2 chiều, ngày trong tuần (nếu có) |  | New | Nam
Task | Medium | App Customer | Theo dõi hành trình | Theo dõi hành trình của tài xế đang chọn Realtime |  |  |  | New | Nam
Task | Medium | App Customer | Hỗ trợ | Chưa có tính năng |  | Cho phép khách hàng gửi yêu cầu hỗ trợ | Chưa có | New | Nam
Task | Medium | App Customer | Thông báo | Chưa có tính năng |  | Nhận thông báo từ hệ thống | Chưa có | New | Nam
Task | Medium | App Customer | Khuyến mãi | Chưa có tính năng |  | Xem thông tin khuyến mãi | Chưa có | New | Nam
| Medium | App Customer | Hoạt động + Lịch sử | thiếu Từ ngày-đến ngày |  | Hiển thị từ ngày-đến ngày
| Medium | App Customer | Hoạt động | chưa sắp xếp theo booking mới nhất |  | sắp xếp theo booking mới nhất
| Medium | App Customer | Hoạt động | Giờ hiển thị trong chi tiết chuyến xe cần đổi định dạng sang 24h
| Medium | App Customer | Chi tiết chuyến xe | Tổng tiền chưa cộng phí phát sinh
| Medium | App Customer | Hoạt động tab lịch sử | Data được load all, chưa load theo user đang login
| Medium | App Customer | Đặt xe - Chọn lại loại xe | Popup cho chọn loại xe và nhập số lượng xe: lỗi dropdown chọn xe
Task | Medium | App Driver | Driving | Đang làm lại |  | Quản lý thông tin chyến xe đang được điều, quản lý các địa điểm đón và địa điểm đến, tình trạng xe (đang đón, đang di chyến, đang trả khách, hoàn tất chuyến) | Flow đang bị sai | In Progress | Hùng
Task | Medium | App Driver | Location | Chưa có tính năng |  | Update location của tài xế | Chưa có | New | Nam
Task | Medium | App Driver | Chi phí phát sinh | Chưa hiển thị chi phí phát sinh |  | Hiển thị chi phí phát sinh |  | New | Hùng
Task | Medium | App Driver | Đăng nhập | Nhân viên bị khóa tài khoản khi đăng nhập app cần hiển thị thông báo chính xác bị khóa tài khoản hoặc không có quyền truy cập, hiện tại báo là sai user/mật khẩu |  | Hiển thị rõ lỗi khi đăng nhập không thành công |  | New | Hùng
Task | Medium | App Driver | Thông báo | Chưa có tính năng |  | Nhận thông báo từ hệ thống | Chưa có | New | Hùng
Task | Medium | App Driver | Thu nhập | Chưa có tính năng |  | Tài xế được xem thu nhập | Chưa có | New | Hùng
| Medium | App Driver | màn hình theo dõi xe | thiếu biển số xe |  | thêm biển số xe
| Medium | App Driver | Bản đồ hành trình | focus vào xe
| Medium | App Driver | Bản đồ hành trình | khi xác nhận hiển thị vị trí đón
| Medium | App Driver | Bản đồ hành trình | Được chọn lại điểm đón, điểm đến
| Medium | App Driver | Chi tiết lịch sử chuyến xe | _ Cần đổi định dạng giờ sang 24h _chỉnh lại khung trạng thái hoàn tất chuyến.
| Medium | App Driver | Màn hình Driving | Fix UI
Task | Medium | Core | Quản lý người dùng | Bỏ tên đăng nhập |  | Đăng nhập bằng Số điện thoại |  | In Progress | An
Task | Medium | Core | Dashboard | Thay đổi layout dashboard |  |  |  | New
Task | Medium | Core | Điều xe | Kiểm tra trạng thái của thái tài xế |  | Tài xế đang bận không được hiện trong gợi ý | Tài xế đang bận vẫn hiện trong gợi ý | New
| Medium | Core | Quản lý chung | Thêm dấu (*) ở các trường bắt buộc trong các màn hình của Quản lý chung
| Medium | Core | Notification | Chưa có chức năng realtime Notification Hỗ trợ |  | thêm chức năng realtime Notification Hỗ trợ
| Medium | Core | Footer | Cố định footer tất cả màn hình
| Medium | Core | Khóa menu | Lần đầu tiên truy cập vào web > chưa Khóa menu
| Medium | Core | Upload avatar | Còn thiếu ở màn hình /thong-tin-tai-khoan
Task | Medium | Supplier | Điều xe | Modal điều xe | Sắp xếp lại theo: biển số, tài xế, loại xe, số lượng, phí thuê xe |  |  | New
| Medium | Supplier | Điều xe | Thông báo chưa chọn điều xe và điều tài xế hiển thị: " vui lòng chọn điều tài xế" hoặc "vui lòng chọn điều xe"
Task | Medium | Supplier | Quản lý xe | Kiểm tra trạng thái khi xóa xe |  | Xe ở trạng thái 'Free' mới cho phép xóa |  | New
| Medium | Supplier | Quản lý xe | Nhãn hiệu auto theo hãng xe
| Medium | Supplier | Quản lý xe | Năm sản xuất: để dropdown
Task | Medium | Supplier | Thanh Menu | Lưu trạng thái Khóa/Mở menu |  | Lần đầu tiên truy cập vào web > Lock menu Khi chỉnh lock hoặc unLock > Lưu lại cho lần truy cập sau |  | In Progress | An
| Medium | Supplier | Quản lý booking xe | từ ngày - đến ngày: không để mặc định ngày
| Medium | Supplier | Quản lý booking xe | Không hiện thị thông tin nơi đi nơi đến đối với booking của Web public
| Medium | Supplier | Dashboard | để background
| Medium | Supplier | Quản lý chuyến xe | Mục thanh toán ko cộng phí phát sinh
| Medium | Supplier | Quản lý chuyến xe | Loại phí phát sinh hiển thị sai
| Medium | Supplier | Quản lý chuyến xe | Thiếu ghi chú + hình ảnh chỗ ô phí phát sinh
| Medium | Supplier | Quản lý chuyến xe | thiếu tổng phí phát sinh trong ô phí phát sinh
| Medium | Supplier | Quản lý nhân viên | Sắp xếp lại thông tin
| Medium | Supplier | Khóa menu | mặc định lock menu
| Medium | Supplier | Footer | _ Cố định footer tất cả màn hình _ Đổi content
| Medium | Supplier | Khóa menu | Lần đầu tiên truy cập vào web > chưa Khóa menu
| Medium | Supplier | Notification | Chưa có chức năng realtime Notification nhận booking mới
| Medium | Supplier | Gợi ý điều xe | Tài xế bị khóa tài khoản vẫn được hiển thị ở Danh sách gợi ý tài xế
Task | Medium | Website Public | Theo dõi hành trình | Theo dõi hành trình của tài xế đang chọn Realtime |  |  |  | In Progress | An
Task | Medium | Website Public | Đăng ký | Thay đổi form |  | Số điện thoại (bắt buộc), Mật khẩu (bắt buộc), Nhập lại mật khẩu (bắt buộc), Họ và tên (bắt buộc), Email |  | In Progress | An
Task | Medium | Website Public | Booking | Chọn Ngày đi > Load giờ đi hiện tại Chọn Ngày đến > Load giờ đế hiện tại Cho phép chọn ngày hiện tại Ngày giờ đi không được lớn hơn ngày giờ đến |  |  |  | In Progress | An
| Medium | Website Public | Booking | Giảm chiều cao hình banner
| Medium | Website Public | Booking | Thêm dòng ko có phụ phí dưới cùng nếu như booking không có phụ phí
| Medium | Website Public | Booking | Thêm danh sách chuyến xe đã điều, tài xế, thông tin trạng thái của booking
| Medium | Website Public | Booking | load đơn ko thấy
| Medium | Website Public | Booking | Fix lại chức năng sort booking
Task | Medium | Website Public | Quên mật khẩu | Thêm tính năng quên mật khẩu |  |  |  | Test | Hùng
Task | Medium | Website Public | Slider | Load data từ website admin |  |  |  | Test | An
Task | Medium | Website Public | Dịch vụ | Load data từ website admin |  |  |  | Test | An
Task | Medium | Website Public | Chi tiết dịch vụ | Load data từ website admin |  |  |  | Test | An
Task | Medium | Website Public | Loại xe | Load data từ website admin |  |  |  | Test | An
Task | Medium | Website Public | Tìn tức | Load data từ website admin |  |  |  | Test | An
Task | Medium | Website Public | Chi tiết tin tức | Load data từ website admin |  |  |  | Test | An
Task | Medium | Website Public | Hoạt động | chưa sắp xếp theo booking mới nhất |  |  |  | Test | An
Task | Medium | Website Public | Loại dịch vụ | sửa lại UI dropdown |  |  |  | Test | An
Task | Medium | Website Public | Đăng ký | Đăng ký có nhập email, khi lưu không lưu lại email, dưới DB email bị null |  |  |  | Test | An
Task | Medium | Website Public | Đăng nhập | Đồng bộ title field và gợi ý, ví dụ: field Nhập số điện thoại có gợi ý ô là Email |  |  |  | Test | An
Task | Medium | Website Public | Quên mật khẩu | Check chức năng chưa work, nhập email thông báo lỗi "Email không tồn tại" |  |  |  | Test | An
Task | Medium | Website Public | Footer | Còn thiếu data các chức năng: Điều khoản & Điều kiện, Quy định, các button Facebook, Instagram, … |  |  |  | Test | An
Task | Medium | Website Public | Loại dịch vụ | sửa lại UI dropdown |  |  |  | Test | An
Task | Medium | Website Public | Icon xe ở màn hình Chọn xe booking | Chọn icon khác |  |  |  | Test | An
Task | Medium | Website Public | Upload avatar | Load lại hình mới update lâu |  |  |  | Test | An
Task | Medium | Website Public | Màn hình xem chi tiết booking | Làm thêm button Back để quay về menu chính "Booking" |  |  |  | Test | An