## Planing project BEEP
PM | XE HỢP ĐỒNG - BEEP
| START DATE: 15/7/2020 |  | End Date:
No. | Feature & Screen | Start Date | End Date | Actual End Date | Work day planned | Work day actual
[7 empty] | 2020-07-01 | [16 empty] | 2020-08-01 | [30 empty] | 2020-09-01 | [29 empty] | 2020-09-30
[7 empty] | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30
[7 empty] | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09
1 | BA | [83 empty] | RELEASE PRODUCT 30/09/2020
1.1 | Tiếp nhận, phân tích, document requirement | 2020-07-15 | 2020-07-20 |  | 4
2 | QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
2.1 | Quản lý người dùng
| a. Đăng nhập | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2
| b. Đổi mật khẩu | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 1
| c. Loại người dùng | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 1
| d. Phòng ban | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 1
| e. Chức vụ | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 1
| f. Người dùng | 2020-07-28 | 2020-07-30 |  | 3
2.2 | Quản lý NCC
| a. Thông tin NCC | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 1
2.3 | Dịch vụ khách hàng
| a. Chương trình khuyến mại/ Mã giảm giá | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 1
| b. Hỗ trợ/ khiếu nại | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 1
2.4 | Quản lý chung
| a. Dịch vụ | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 1
| b. Loại xe | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 1
| c. Hãng xe | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 1
| d. Nhãng xe | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 1
| e. Loại bằng lái | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 1
| f. Loại chi phí | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 1
| g. Điều khoản & điều kiện | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 1
2.5 | Quản lý bảng giá
| a. Bảng giá dịch vụ | 2020-08-24 | 2020-09-09 |  | 12
| b. Áp giá NCC | 2020-09-10 | 2020-09-17 |  | 6
2.6 | Quản lý địa danh
| a. Tỉnh thành | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 1
| b. Quận huyện | 2020-08-10 | 2020-08-10 |  | 1
| C. Phường xã | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 1
2.7 | Quản lý phân quyền
| a. Menu | 2020-08-12 | 2020-08-14 |  | 3
| b. Phân quyền | 2020-08-17 | 2020-08-21 |  | 5
3 | NCC QUẢN LÝ
3.1 | Thông tin NCC | 2020-08-24 | 2020-08-25 |  | 2
3.2 | Quản lý nhân viên | 2020-08-26 | 2020-08-28 |  | 3
3.3 | Quản lý xe | 2020-08-31 | 2020-09-03 |  | 3
3.4 | Quản lý booking | 2020-09-04 | 2020-09-10 |  | 5
3.5 | Quản lý điều xe | 2020-09-11 | 2020-09-15 |  | 3
3.6 | Quản lý chuyến xe | 2020-09-16 | 2020-09-17 |  | 2
3.7 | Báo cáo thống kê | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  | 2
4 | APP DRIVER
4.1 | Thông tin chuyến xe | 2020-07-21 | 2020-08-04 |  | 11
4.2 | Lịch sử | 2020-08-05 | 2020-08-07 |  | 3
4.3 | Lương tài xế | 2020-08-10 | 2020-08-12 |  | 3
4.4 | Thông tin cá nhân | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2
5 | APP NGƯỜI DÙNG
5.1 | Đăng ký/ đăng nhập | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2
5.2 | Booking xe | 2020-08-19 | 2020-09-03 |  | 11
5.3 | Chuyến xe | 2020-09-04 | 2020-09-07 |  | 4
5.4 | Khuyến mãi | 2020-09-08 | 2020-09-09 |  | 2
5.5 | Thông tin cá nhân | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 1
6 | WEBSITE NGƯỜI DUNG
6.1 | Website public
6.2 | Đăng ký/ đăng nhập | 2020-07-21 | 2020-07-22 |  | 2
6.3 | Booking xe | 2020-07-23 | 2020-08-06 |  | 11
6.4 | Chuyến xe | 2020-08-07 | 2020-08-10 |  | 2
6.5 | Khuyến mãi | 2020-08-11 | 2020-08-12 |  | 2
6.6 | Thông tin cá nhân | 2020-08-13 | 2020-08-14 |  | 2
7 | TESTING
7.1 | Test theo từng tính năng/màn hình. | 2020-07-15 | 2020-09-30 |  | 38
8 | PROJECT MANAGEMENT
8.1 | Quản lý, review tính năng & hệ thống | 2020-07-15 | 2020-09-15 |  | 17
0.5