## SPRINT01
PM | FLASHSHIP HCM | Start Date: | 2020-10-16 |  | End Date: | 2020-10-23
[8 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6
[8 empty] | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04
No. | Functions | Start Date | End Date | Work day planned | Done (%) | Test (%) | Notes | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19
A | post.flashship.com.vn
1 | Quản lý công nợ-Công nợ/Trả thu hộ | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 17 | 0 | 0
| Bảng kê trả vừa cod vừa cước | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 4 | 0 | 0
| Kiểm tra khách hàng-Load danh sách | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 4 | 0 | 0
| Kiểm tra khách hàng-Tạo bảng kê | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 4 | 0 | 0
| Hủy bảng kê | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 1 | 0 | 0
| Tính tổng tiền | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 4 | 0 | 0
2 | GPS | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 4 | 0 | 0
| Hiển thị vị trí nhân viên theo định vị trên app | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 4 | 0 | 0
B | cus.flashship.com.vn
1 | Quản lý công nợ | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 1 | 0 | 0
| Hiển thị giá tiền sau điều chỉnh | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 1 | 0 | 0
0.5