## Estimate
Level 1: Hiển thị số SO |  | Ngày bắt đầu: 7/9/2020
App nhân viên
STT | Danh mục | Giao diện | Mô tả | Estimate Time (Hour) |  | Người làm | Người test
1 |  | Hàng đã nhận | Hiển thị thêm mục số SO khi hiển thị thông tin vận đơn. | 2 |  | Lĩnh | An
2 |  | Xác nhận giao hàng | Hiển thị thêm mục số SO khi hiển thị thông tin vận đơn. | 2 |  | Lĩnh | An
3 |  | Đang giao hàng | Hiển thị thêm mục số SO khi hiển thị thông tin vận đơn. | 2 |  | Lĩnh | An
4 |  | Hàng giao không thành công | Hiển thị thêm mục số SO khi hiển thị thông tin vận đơn. | 2 |  | Lĩnh | An
5 |  | Xác nhận trung chuyển | Hiển thị thêm mục số SO khi hiển thị thông tin vận đơn. | 2 |  | Lĩnh | An
6 |  | Đang trung chuyển | Hiển thị thêm mục số SO khi hiển thị thông tin vận đơn. | 2 |  | Lĩnh | An
7 |  | Bưu cục nhận bàn giao | Hiển thị thêm mục số SO khi hiển thị thông tin vận đơn. | 2 |  | Lĩnh | An
8 |  | Xuất kho trung chuyển | Hiển thị thêm mục số SO khi hiển thị thông tin vận đơn. | 2 |  | Lĩnh | An
9 |  | Xuất kho phát hàng | Hiển thị thêm mục số SO khi hiển thị thông tin vận đơn. | 2 |  | Lĩnh | An
10 |  | Tiền phải thu | Hiển thị thêm mục số SO khi hiển thị thông tin vận đơn | 2 |  | Lĩnh | An
11 |  | Tiền đã thu | Hiển thị thêm mục số SO khi hiển thị thông tin vận đơn. | 2 |  | Lĩnh | An
22
Web quản lý
STT | Danh mục | Giao diện | Mô tả | Estimate Time (Hour)
1 | Quản lý kho | Nhập kho | Thêm một cột SO sau cột Mã vận đơn. | 2 |  | Lĩnh | An
2 |  | Xuất kho trung chuyển | Thêm một cột SO sau cột Mã vận đơn. (ở tất cả các bảng kê: bảng kê chính và bảng kê con) | 3 |  | Lĩnh | An
3 |  | Xuất kho giao hàng | Thêm một cột SO sau cột Mã vận đơn. (ở tất cả các bảng kê: bảng kê chính và bảng kê con) | 3 |  | Lĩnh | An
4 |  | Kiểm kho | Thêm một cột SO sau cột Mã vận đơn. (ở bảng chính và tất cả các tab trạng thái, các bảng kết quả lọc, kết quả xuất báo cáo) | 3 |  | Lĩnh | An
5 |  | Lịch sử xuất kho | Thêm một cột SO sau cột Mã vận đơn. (thêm cả báo cáo kết quả giao hàng) | 3 |  | Lĩnh | An
6 |  | Lịch sử nhập kho | Thêm một cột SO sau cột Mã vận đơn. | 3 |  | Lĩnh | An
7 | Báo cáo | Báo cáo giao nhận | Thêm một cột SO sau cột Mã vận đơn. | 1 |  | Lĩnh | An
8 |  | Báo cáo hàng hoàn | Thêm một cột SO sau cột Mã vận đơn. | 1 |  | Lĩnh | An
9 |  | Báo cáo tổng hợp | Thêm một cột SO sau cột Mã vận đơn. | 1 |  | Lĩnh | An
10 | Quản lý vận đơn | Danh sách vận đơn | Thêm một cột SO sau cột Mã vận đơn. | 1 |  | Lĩnh | An
21
Level 2: Quét số SO để xuất nhập kho, bàn giao bill
App nhân viên
STT | Danh mục | Giao diện | Mô tả | Estimate Time (Hour)
1 |  | Trang chủ | Thêm tính năng quét, tra cứu bằng số SO. | 2
2 |  | Xác nhận giao hàng | Thêm tính năng quét, tra cứu, tìm kiếm bằng số SO. | 3
3 |  | Đang giao hàng | Thêm tính năng quét, tra cứu, tìm kiếm bằng số SO. | 3
4 |  | Hàng giao không thành công | Thêm tính năng quét, tra cứu, tìm kiếm bằng số SO. | 3
5 |  | Xác nhận trung chuyển | Thêm tính năng quét, tra cứu bằng số SO. | 3
6 |  | Đang trung chuyển | Thêm tính năng quét, tra cứu, tìm kiếm bằng số SO. | 3
7 |  | Bưu cục nhận bàn giao | Thêm tính năng quét, tra cứu, tìm kiếm bằng số SO. | 3
8 |  | Xuất kho trung chuyển | Thêm tính năng quét, tra cứu, tìm kiếm bằng số SO. | 3
9 |  | Xuất kho phát hàng | Thêm tính năng quét, tra cứu, tìm kiếm bằng số SO. | 3
10 |  | Tiền phải thu | Ẩn tạo vận đơn nhanh | 5
11 |  | Tiền đã thu | Ẩn tạo vận đơn nhanh | 5
36
Web quản lý
STT | Danh mục | Giao diện | Mô tả | Estimate Time (Hour)
1 | Quản lý vận đơn | Danh sách vận đơn | Thêm ô nhập số SO, tìm theo số SO. | 3 |  | Hưng | An
2 |  | Vận đơn chờ xử lý | Thêm tính năng scan số SO trong Xử lý vận đơn. Thêm cột số SO trong Danh sách chờ xử lý | 4 |  | Hưng | An
3 |  | Chờ tạo chuyển hoàn | Hiển thị thêm mục số SO khi hiển thị thông tin vận đơn. | 3 |  | Hưng | An
4 |  | Hủy giao thành công | Thêm chức năng scan, tìm kiếm theo số SO. | 3 |  | Hưng | An
5 | Quản lý kho | Nhập kho | Thêm chức năng nhập, scan số SO. | 8 |  | Hưng | An
6 |  | Xuất kho trung chuyển | Thêm chức năng nhập, quét số SO. | 6 |  | Hưng | An
7 |  | Xuất kho giao hàng | Thêm chức năng nhập, quét số SO. | 6 |  | Hưng | An
33
|  |  | Tổng: | 112 | 7
Lưu ý: chưa tính thời gian test ( dự kiến 20%)
Update yêu cầu:
| Danh mục | Giao diện | Mô tả | Estimate hour
1 | Báo cáo | Báo cáo giao nhận | Thêm SO vào phần xuất exel | 0.5
2 |  | Báo cáo hàng hoàn | Thêm SO vào phần xuất exel (trong vận đơn TC) | 0.5
3 |  | Báo cáo tổng hợp | Thêm SO vào phần xuất exel | 0.5
4 | quản lý vận đơn | Danh sách vận đơn | Thêm SO vào phần xuất exel | 1.0
5 | Tra cứu theo số SO |  | Hiển thị thêm số SO ở phần tra cứu vận đơn | 2
6 | Báo cáo | Báo cáo chi tiết GN | Thêm một cột SO sau cột Mã vận đơn. | 3
|  |  | Tổng thời gian | 119.5 | 143.4
7.4688
|  |  | Số ngày làm: |  | 8.9625

## Plan_Project
No. | Feature & Screen | Start Date | End Date | Actual End Date | Work hour planned | Work day actual
2020-07-09
[7 empty] | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16
[7 empty] | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu
1 | Level1 |  |  |  | 22 | [12 empty] | RELEASE PRODUCT 17/09/2020
APP | Hàng đã nhận | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2
| Xác nhận giao hàng | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2
| Đang giao hàng | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2
| Hàng giao không thành công | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 2
| Xác nhận trung chuyển | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2
| Đang trung chuyển | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2
| Bưu cục nhận bàn giao | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2
| Xuất kho trung chuyển | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 2
| Xuất kho phát hàng | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2
| Tiền phải thu | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2
| Tiền đã thu | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 2
2 | Level1 |  |  |  | 21
Web | Nhập kho | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 2
| Xuất kho trung chuyển | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 3
| Xuất kho giao hàng | 2020-09-10 | 2020-09-10 |  | 3
| Kiểm kho | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 3
| Lịch sử xuất kho | 2020-09-11 | 2020-09-11 |  | 3
| Lịch sử nhập kho | 2020-09-11 | 2020-09-14 |  | 3
| Báo cáo giao nhận | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 1
| Báo cáo hàng hoàn | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 1
| Báo cáo tổng hợp | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 1
| Danh sách vận đơn | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 1
3 | Level2 |  |  |  | 36
APP | Trang chủ | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 2
| Xác nhận giao hàng | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 3
| Đang giao hàng | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 3
| Hàng giao không thành công | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 3
| Xác nhận trung chuyển | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 3
| Đang trung chuyển | 2020-09-15 | 2020-09-16 |  | 3
| Bưu cục nhận bàn giao | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 3
| Xuất kho trung chuyển | 2020-09-16 | 2020-09-16 |  | 3
| Xuất kho phát hàng | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 3
| Tiền phải thu | 2020-09-14 | 2020-09-14 |  | 5
| Tiền đã thu | 2020-09-15 | 2020-09-15 |  | 5
4 | Level2 |  |  |  | 33
web | Danh sách vận đơn | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 3
| Vận đơn chờ xử lý | 2020-09-07 | 2020-09-07 |  | 4
| Chờ tạo chuyển hoàn | 2020-09-07 | 2020-09-08 |  | 3
| Hủy giao thành công | 2020-09-08 | 2020-09-08 |  | 3
| Nhập kho | 2020-09-09 | 2020-09-09 |  | 8
| Xuất kho trung chuyển | 2020-09-09 | 2020-09-10 |  | 6
| Xuất kho giao hàng | 2020-09-10 | 2020-09-11 |  | 6
| Test |  |  |  | 22
| Testing theo từng màn hình | 2020-09-15 | 2020-09-17