## 1.Working Schedule
PM | GRAB GOLD TIME
| START DATE: 20/07/2020 |  | End Date: 30/08/2020
No. | Feature & Screen | Start Date | End Date | Actual End Date | Work day planned | Work day actual | WORKING SCHEDULE
[7 empty] | 2020-07-01 | [11 empty] | 2020-08-01 | [29 empty] | 2020-08-30
[7 empty] | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30
[7 empty] | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30
| Meeting kick - off | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 0.5 | [43 empty] | RELEASE PRODUCT 03/08/2020
| Design database | 2020-07-20 | 2020-07-23 |  | 3
| Setup source | 2020-07-20 | 2020-07-23 |  | 3
1.1 | Quản lý người dùng
| Quản lý chức vụ | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 1
| Quản lý tài khoản | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 1
1.2 | Quản lý khách hàng
| Danh sách khách hàng | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 1
1.3 | Quản lý địa danh
| Quản lý quốc gia | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 1
| Quản lý tỉnh thành | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 1
| Quản lý quận huyện | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 1
| Quản lý phường xã | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 1
2 | APP KHÁCH HÀNG
2.1 | Tab: Trang chủ
| Ô tô | 2020-07-27 | 2020-07-31 |  | 5
| Xe máy | 2020-08-03 | 2020-08-07 |  | 5
| Giao hàng | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  | 5
2.2 | Tab: Hoạt động
| Tất cả hoạt dộng | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2
| Giao hàng | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2
2.3 | Tab: Thanh toán
| Thông tin ví | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2
| Hoạt động gần đây | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2
2.4 | Tab: Tài khoản
| Thông tin tài khoản | 2020-08-21 | 2020-08-24 |  | 2
3 | APP DRIVER
3.1 | Trang chủ
| Xác nhận chuyến | 2020-07-27 | 2020-08-07 |  | 10
| Xác nhận đơn hàng | 2020-08-10 | 2020-08-14 |  | 5
3.2 | Hoạt động
| Lịch sử hoạt động | 2020-08-17 | 2020-08-18 |  | 2
3.3 | Ví
| Thông tin ví | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2
| Hoạt động gần đây | 2020-08-19 | 2020-08-20 |  | 2
3.4 | Tài khoản
| Thông tin tài khoản | 2020-08-21 | 2020-08-24 |  | 2
3.4 | Testing
| Testing & Review | 2020-08-10 | 2020-08-28 |  | 15

## 2. Feature & Screen
REQUIREMENT OF GRAB GT
No. | FEATURE & SCREEN | DETAIL | WORK DAY PLANNED | NOTE
1 | QUẢN LÝ HỆ THỐNG
1.1 | Quản lý người dùng
| Quản lý chức vụ | Quản lý chức vụ cho người dùng, phân quyền theo chức vụ | 1
| Quản lý tài khoản | Quản lý thông tin tài khoản người dùng, thông tin driver | 1
1.2 | Quản lý khách hàng
| Danh sách khách hàng | Quản lý thông tin khách hàng, thông tin đăng nhập | 1
1.3 | Quản lý địa danh
| Quản lý quốc gia | Quản lý thông tin quốc gia | 1
| Quản lý tỉnh thành | Quản lý thông tin tỉnh thành | 1
| Quản lý quận huyện | Quản lý thông tin quận huyện | 1
| Quản lý phường xã | Quản lý thông tin phường xã | 1
2 | APP KHÁCH HÀNG
2.1 | Tab: Trang chủ
| Ô tô | Đặt Ô tô - Cho phép nhập: điểm đi, điểm đến, chọn loại xe (4 chỗ / 7 chỗ), ước tính giá => Đặt xe. - Các trạng thái đặt Ô tô: Đang tìm tài xế => Tài xế đang đến => Đang chở khách => Đã đến nơi (thêm hủy chuyến nếu có) - Quản lý thanh toán bằng ví: kết nối api | 5
| Xe máy | Đặt xe máy - Cho phép nhập: điểm đi, điểm đến, chọn loại xe, ước tính giá => Đặt xe. - Các trạng thái đặt Xe máy: Đang tìm tài xế => Tài xế đang đến => Đang chở khách => Đã đến nơi (hủy chuyến nếu có) - Quản lý thanh toán bằng ví: kết nối api | 5
| Giao hàng | Tạo đơn cần gửi hàng - Cho phép nhập: điểm đi, điểm đến, trọng lượng, ước tính giá => Tạo đơn. - Các trạng thái đơn hàng: Đang tìm shipper =>Shiper đang đến lấy hàng => Shipper đang giao hàng => Shipper giao hàng thành công. (Shipper không giao được hàng => Shipper đang trả hàng => Shipper đã trả hàng). - Quản lý thanh toán bằng ví: kết nối api | 5
2.2 | Tab: Hoạt động
| Tất cả hoạt dộng | Các hoạt động - trạng thái từng hoạt động: đặt ô tô, đặt xe máy, gửi hàng. | 2
| Giao hàng | Kiểm soát các đơn hàng đã gửi. | 2
2.3 | Tab: Thanh toán
| Thông tin ví | Quản lý thông tin ví => Kết nối api | 2
| Hoạt động gần đây | Lịch sử thanh toán | 2
2.4 | Tab: Tài khoản
| Thông tin tài khoản | Quản lý thông tin tài khoản => kết nối api. | 2
3 | APP DRIVER
3.1 | Trang chủ
| Xác nhận chuyến | Xác nhận / từ chối chuyến đặt xe từ khách hàng: - Nếu xác nhận chuyến - tài xeé thức hiện chuyến xe: Đến điểm đón khách => chở khách => Trả khách => Thanh toán. - Thanh toán kết nối api. | 10
| Xác nhận đơn hàng | Đã xác nhận chuyến / đơn hàng => tài xế thực hiện công việc tiếp theo: | 5
3.2 | Hoạt động
| Lịch sử hoạt động | Lịch sử hoạt động của của tài xế: chở khách, chở hàng. | 2
3.3 | Ví
| Thông tin ví | Quản lý thông tin ví => Kết nối api | 2
| Hoạt động gần đây | Lịch sửa thanh toán => kết nối api | 2
3.4 | Tài khoản
| Thông tin tài khoản | Quán lý thông tin tài khoản => kết nối api | 2