## Estimate time
1. CRM
STT | Menu | Chức năng | Mô tả | Estimate time(hours)
1 | Tổng hợp khách hàng | Thêm khách hàng mới | Thêm khách hàng mới gồm các thông tin: Mã khách hàng, Tên công ty, tên người phụ trách, số điện thoại, email, doanh số (phải là số dương), ngày tiếp cận, ngày sử dụng, ngày dừng sử dụng, trạng thái. | 8
2 |  | Hiển thị danh sách khách hàng | Hiển thị toàn bộ danh sách khách hàng. Các thông tin hiển thị gồm có: Mã khách hàng, Tên công ty, tên người phụ trách, số điện thoại, email, doanh số, ngày tiếp cận, ngày sử dụng, ngày dừng sử dụng, trạng thái. | 5
3 |  | Lọc khách hàng theo trạng thái | Lọc khách hàng theo trạng thái: Khách hàng mới, đang tiếp cận, đã tiếp cận, đã ký hợp đồng, approved | 2
4 |  | Lọc theo nhân viên phụ trách | Lọc khách hàng có cùng nhân viên phụ trách được chọn. | 1
5 |  | Xóa khách hàng | Xóa khách hàng trên hệ thống | 1
6 |  | Sửa thông tin, trạng thái khách hàng | Chỉ có nhân viên phụ trách được phép sửa thông tin, trạng thái khách hàng. Sau khi đã approve thì không được sửa nữa | 6
7 |  | Approve | Khi approve, khách hàng sẽ được bổ sung thông tin đầy đủ như tạo mới trong danh mục Khách hàng.Các mục thông tin trùng nhau phải được giữ nguyên. Chỉ có trạng thái khách hàng là đã ký hợp đồng mới được approve.Sau khi đã approve thì sẽ không được chỉnh sửa thông tin, trạng thái khách hàng | 12
35
2. App
STT | Menu | Chức năng | Mô tả | Estimate time
1 | Thông tin khách hàng | Tìm kiếm email | Tìm kiếm khách hàng theo email | 1
2 |  | Tìm kiếm SĐT | Tìm kiếm khách hàng theo số điện thoại | 1
3 |  | Tìm kiếm mã khách hàng | Tìm kiếm khách hàng theo mã khách hàng | 1
4 |  | Xem thông tin khách hàng | Xem thông tin cơ bản: Mã khách hàng, Tên công ty, tên người phụ trách, số điện thoại, email. | 2
5 |  | Xem thông tin chi tiết của khách hàng | Để xem chi tiết: Kích vào Xem chi tiết. Hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng | 3
6 |  | Sửa thông tin khách hàng | Vào xem chi tiết để chỉnh sửa thông tin khách hàng. Chỉ có tài khoản kinh doanh phụ trách mới được sửa thông tin và trạng thái khách hàng. | 6
7 | Thêm khách hàng mới | Thêm khách hàng mới | Thêm khách hàng mới gồm các thông tin: Mã khách hàng, Tên công ty, tên người phụ trách, số điện thoại, email, doanh số (phải là số dương), ngày tiếp cận, ngày sử dụng, ngày dừng sử dụng, trạng thái. | 8
8 | Dashboard (thống kê theo nhân viên đang login) | Khách hàng mới trong ngày | Thống kê danh sách khách hàng nhập vào hệ thống trong ngày. | 6
9 |  | Khách hàng mới trong tháng | Thống kê danh sách khách hàng nhập vào hệ thống trong tháng. | 4
10 |  | Khách đang sử dụng dịch vụ | Khách hàng có phát sinh doanh thu trong 1 tháng gần nhất (có phát sinh đơn) | 4
36
|  |  | Tổng thời gian: | 71 | 4.4375
|  |  |  | 85.2 | 5.325

## Plan project
No. | Feature & Screen | Start Date | End Date | Actual End Date | Work hour planned | Work day actual
24/9/2020
[7 empty] | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23
[7 empty] | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu
1 | CRM |  |  |  | 35 | [9 empty] | RELEASE PRODUCT 24/09/2020
Tổng hợp khách hàng | Thêm khách hàng mới | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 8
| Hiển thị danh sách khách hàng | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 5
| Lọc khách hàng theo trạng thái | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 2
| Lọc theo nhân viên phụ trách | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 1
| Xóa khách hàng | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 1
| Sửa thông tin, trạng thái khách hàng | 2020-09-21 | 2020-09-21 |  | 6
| Approve | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 12
2 | Level1 |  |  |  | 21
Thông tin khách hàng | Tìm kiếm email | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 1
| Tìm kiếm SĐT | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 1
| Tìm kiếm mã khách hàng | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 1
| Xem thông tin khách hàng | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 2
| Xem thông tin chi tiết của khách hàng | 2020-09-17 | 2020-09-17 |  | 3
| Sửa thông tin khách hàng | 2020-09-18 | 2020-09-18 |  | 6
Thêm khách hàng mới | Thêm khách hàng mới | 2020-09-18 | 2020-09-21 |  | 8
Dashboard (thống kê theo nhân viên đang login) | Khách hàng mới trong ngày | 2020-09-22 | 2020-09-22 |  | 6
| Khách hàng mới trong tháng | 2020-09-22 | 2020-09-23 |  | 4
| Khách đang sử dụng dịch vụ | 2020-09-23 | 2020-09-23 |  | 4
3 | Test |  |  |  | 21
| Test theo từng màn hình | 2020-09-23 | 2020-09-24