## SPRINT01
PM | SHIPNHANH (AIRLINE) | Start Date: | 2020-10-12 |  | End Date: | 2020-10-15
Week 1
[8 empty] | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31
No. | Functions | Start Date | End Date | Work day planned | Done (%) | Test (%) | Notes | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18
A | CRM
| Thêm menu quản lý Tổng hợp khách hàng | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 35 | 100 | 100
| Hiển thị danh sách khách hàng | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 5 | 100 | 100
| Lọc khách hàng theo trạng thái | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 2 | 100 | 100
| Lọc theo nhân viên phụ trách | 2020-10-12 | 2020-10-12 | 1 | 100 | 100
| Xóa khách hàng | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 1 | 100 | 100
| Sửa thông tin, trạng thái hách hàng | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 6 | 100 | 100
| Approve KH | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 12 | 100 | 100
| Test app+CRM | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 8 | 100 | 100
0.5