## Planing project TSC
PM | TASETCO - GIAI ĐOẠN CUỐI
| START DATE: 11/08/2020 |  | End Date: 25/09/2020
No. | Feature & Screen | Start Date | End Date | Actual End Date | Work day planned | Work day actual
[7 empty] | 2020-08-01 | [20 empty] | 2020-09-01 | [24 empty] | 2020-09-25
[7 empty] | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25
[7 empty] | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25
1 | BA
1.1 | Tiếp nhận, phân tích, document requirement | 2020-08-11 | 2020-08-13 |  | 3
2 | VẬN HÀNH - POST | [51 empty] | RELEASE PRODUCT 25/09/2020
2.1 | Replication database report | 2020-08-14 | 2020-08-18 |  | 3
2.2 | BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐIỀU HÀNH | 2020-08-19 | 2020-08-21 |  | 3
2.3 | Kết nối API EMS | 2020-08-24 | 2020-08-28 |  | 5
3 | APP BIKER
3.1 | FIX BUG APP BIKER (IOS + ANDROID) | 2020-08-31 | 2020-09-18 |  | 15
4 | SYSTEM TASETCO
4.1 | Build source trỏ api HTTPS (Core,Crm,Post,Cus, Web) | 2020-09-24 | 2020-09-24 |  | 1
4.2 | Build app android trỏ api HTTPS | 2020-09-25 | 2020-09-25 |  | 1
5 | TESTING
5.1 | Test theo từng tính năng/màn hình. | 2020-08-19 | 2020-09-25 |  | 8
6 | PROJECT MANAGEMENT
6.1 | Quản lý, review tính năng & hệ thống | 2020-08-11 | 2020-09-25 |  | 4
|  |  |  | Total | 43
Lưu ý: chưa bao gồm thời gian upload app lên CH Play (5 ngày), APP STORE (10 ngày)