## SPRINT01
PM | TWA | Start Date: | 2020-10-20 |  | End Date: | 2020-10-21
[8 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5
[8 empty] | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01
No. | Functions | Start Date | End Date | Work day planned | Done (%) | Test (%) | Notes | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23
A | POST
1 | Xuất kho trung chuyển | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 4 | 0 | 0
| Nhập số hiệu chuyến bay, Đổi dự kiến bay, dự kiến kết thúc thành Dự kiến cất cánh, dự kiến hạ cánh | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 4 | 0 | 0
2 | Tra cứu vận đơn | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 0.5 | 0 | 0
| Tô màu tình trạng vận đơn | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 0.5 | 0 | 0
3 | Lịch sử xuất kho | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 4 | 0 | 0
| Danh sách xuất kho giao hàng: Không hiển thị thông tin | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 4 | 0 | 0
B | CUS
1 | Tạo đơn hàng | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 12 | 0 | 0
| Cho phép nhập kích thước, số lượng kiện ( có thể có nhiều kiện cùng kích thước) | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 3 | 0 | 0
| Nới rộng ô nhập thông tin kiện | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 1 | 0 | 0
| Nếu tạo đơn lỗi -> keep thông tin để chỉnh sửa. | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 3 | 0 | 0
| Đổi vị trí của thông tin nhận / thông tin hàng hóa | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 1 | 0 | 0
| Check lại công thức tính TL Quy đổi | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 3 | 0 | 0
| Sai chính tả. "Nhập kích thức" => "Nhập kích thước" | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 1 | 0 | 0
0.5