## SPRINT01
PM | THẮNG LỢI VN | Start Date: | 2020-10-14 |  | End Date: | 2020-10-23
[8 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5
[8 empty] | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02
No. | Functions | Start Date | End Date | Work day planned | Done (%) | Test (%) | Notes | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17
A | POST
1 | Fix các bug trên post | 2020-10-15 | 2020-10-19 | 24 | 0 | 0
| Google key lỗi | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 1 | 0 | 0
| ĐỊnh vị không hiển thị vị trí biker | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 3 | 0 | 0
| Page num page size | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 3 | 0 | 0
| Cập nhật TT giao hàng | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2 | 0 | 0
| Tạo vận đơn excel | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 3 | 0 | 0
| In vận đơn | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 3 | 0 | 0
| In bảng kê | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 3 | 0 | 0
| Báo cáo hành trình | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 3 | 0 | 0
| Báo cáo cước phải thu | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 3 | 0 | 0
B | BIKER
1 | Fix các bug trên app biker | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 8 | 100 | 0
| Bảng kê nộp tiền | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 3 | 100 | 0
| Không search được số điện thoại, tên khách hàng | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 3 | 100 | 0
| Điều chỉnh nhận cod | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2 | 100 | 0
C | WEB PUPLIC
1 | Fix các bug trên web public | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 24 | 0 | 0
| Trang chủ | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 18 | 0 | 0
| Tuyển dụng | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 3 | 0 | 0
| Liên hệ | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 3 | 0 | 0
D | TESTING
| Test | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 8 | 0 | 0
0.5