## TBE PROJECT
Request Day | Request By | Use story | Request | Type | Note | Status
2020-05-08 | Vu Nam | Sai số Kg nhập sửa -> lưu lại sẽ bị nhân đôi | Sai số Kg nhập sửa | bug |  | hoàn tất
|  | Muốn xóa mã nhưng chưa xóa được | xóa mã | edit |  | hoàn tất
|  | Mục này ghi chú chưa hiển thị lên? cái này rất cần để nhân viên nhập. Khi nv liên hệ lúc 12h khách báo có hàng lúc 18h để nv ghi chú cho nv điều xe sắp xếp xe. | Ghi chú hiển thị | edit |  | hoàn tất
|  | Muốn hoàn thiện mục lấy hàng tận nơi làm lại thông báo app trên điện thoại tài xế. Cảnh báo khi có thông báo nhận hàng lấy tận nơi (kiểu như thông báo có tin nhắn mới của zalo: hiển thị trên màn hình hoặc rung hoặc tiếng kêu ...). Giờ tx nhận hàng lấy tận nơi không biết là mình có hàng lấy không? | hoàn thiện mục lấy hàng tận nơi làm lại thông báo app trên điện thoại | request |  | hoàn tất
|  | Không hiển thị tỉnh thành quận huyện nhận khi tạo phiếu giao tận nơi và nhận hàng | hiển thị tỉnh thành quận huyện nhận khi tạo phiếu giao tận nơi và nhận hàng | bug |  | hoàn tất
|  | http://op-tms.dsc.vn/ có phiên bản mobile không | http://op-tms.dsc.vn/ có phiên bản mobile không | guide |  | hoàn tất
|  | sắp xếp lại dùm Nam Các cột hiển thị trong "Điều xe lấy tận nơi" theo thứ tự: Tên, SĐT, Tên đường, Số lượng, Giờ tạo, ghi chú rồi đến các cái sau. Hiện tại giờ tạo để xa quá phải kéo qua. | sắp xếp lại Các cột hiển thị trong "Điều xe lấy tận nơi" theo thứ tự: Tên, SĐT, Tên đường, Số lượng, Giờ tạo, ghi chú rồi đến các cái sau. Hiện tại giờ tạo để xa quá phải kéo qua. | edit |  | hoàn tất
2020-06-08 | Đức Huy | Nhờ it thêm giúp em nhóm sản phẩm củi ngo vào phần mềm | thêm nhóm sản phẩm | request |  | hoàn tất
2020-08-08 | Vu Nam | Hiển thị được tối đa có 100 dòng | thêm dòng | request |  | Hoàn tất
|  | Từ vĩnh viễn đi phan bội châu ko thấy có mã. | thêm mã bên CORE | guide |  | hoàn tất
|  | Nhờ em hướng dẫn cách xem bảng giá + bảng Mã Gốc ? | hướng dẫn khách hàng | guide |  | hoàn tất
|  | In tem trong lấy tận nơi không được? in trong nhận hàng mới được? | không in tem được trong mục LTN | bug |  | hoàn tất
|  | Tem ngắn bị đẩy, tem nhiều chữ cũng đẩy (in bằng google chrome) | sửa in tem | bug |  | hoàn tất
2020-11-08 | Tuấn ITGS | Rồi chổ Bảng Mã Gốc, em nên thiết kế thêm 2 ô để user chọn Nơi Gửi và Nơi Nhận > click tìm > thì sẽ hiện ra tất cả các MÃ GỐC liên quan đến nơi gửi và nơi nhận đó. VD: chọ nơi gửi HCM và nơi nhận Đà Lạt > thì sẽ xem được tất cả các MÃ GỐC liên quan | thiết kế thêm 2 ô để user chọn Nơi Gửi và Nơi Nhận | request |  | hoàn tất
|  | cho xuất ra cả bảng cước GTN/ LTN theo từng nơi như HCM/ Lâm Đồng/ Cần Thơ được không ? |  | request |  | hoàn tất
|  | pm thiết kế sao mà có cái thanh ngang ở dưới kéo qua, kéo lại -> rất bất tiện. | bỏ thanh ngang | edit |  | hoàn tất
15/8/2020 | Vu Nam | Cho cột kéo trái phải, lên xuống vừa màn hình ở tất cả các mục đi | bỏ thanh ngang | edit |  | hoàn tất
|  | Khi nhân viên điều tài: điều 1 tài xế đi lấy hàng. TX đã xác nhận, nhận điểm lấy hàng đó trên app nhưng vì lý do tx đó không lấy điểm hàng đó nữa. Trên app tx bấm xác nhận "Lấy hàng không thành công". Nhưng trên pm chưa nhả hàng đó ra lại để nv điều tài xế khác | điều chỉnh lại APP | bug |  | hoàn tất
|  | Tên cột bị lộn | điều chỉnh lại các cột | bug |  | hoàn tất
|  | add bảng giá cước từ file excel | thêm mới | request |  | hoàn tất
17/8/2020 | TUẤN ITSG | 1. Khi tạo mới phiếu LTN đã chọn vào ô "Lấy Tận Nơi", nhưng khi xem lại phiếu thì không thấy ghi chú gì ! 2. Đã chọn phường, quận nhưng không thấy hiện số tiền cước LTN; chỉ thấy hiện cước CPN của món hàng. 3. Khi nhập thông tin người gửi, người nhận: chữ đầu tiên có viết HOA, nhưng khi xem lại phiếu thì chỉ viết chữ thường. | Sửa lại phiếu LTN | edit |  | hoàn tất
| DUONG LE | Số kiện: mở ra bên ngoài để, không cần phải click chuột | thêm chức năng | request |  | hoàn tất
|  | Lấy được địa chỉ lấy tận nơi khi nhập tên khách hàng có trong dữ liệu | thêm mới | request |  | hoàn tất
|  | Cho chọn thông tin người nhận khi nhập tên hoặc số dt người gửi | thêm mới | request |  | hoàn tất
|  | Xe chuyển hàng: ẩn xe khách | ẩn xe khách | request |  | hoàn tất
|  | Lấy tận nơi: bỏ * bắt buộc | bỏ * ở ô lấy tận nơi | request |  | hoàn tất
18/8/2020 | Vu Nam | Add dùm Nam bảng giá của Đà Lạt - Đức Trọng, Đà Lạt - Di Linh, Đà Lạt - Bảo Lộc trong lấy tận nơi và nhận hàng | add bảng cước | guide |  | hoàn tất
|  | Nam cần 1 mục báo cáo lấy tận nơi bao gồm các cột: Tài Xế, Nhân viên, số xe, ngày, giờ, năm, số lượng, điểm lấy, nhân viên nhận, nhân viên điều. Có thể cho thống kê theo ngày (từ ngày đến ngày). Mục này khi được phân quyền mới xem được. | thêm mục | request |  | hoàn tất
|  | Còn anh muốn nhập hàng hợp đồng thì sao? | mở mục hợp đồng | request |  | hoàn tất
|  | Thêm dùm Nam ô Chọn tài xế trong "Điều xe lấy tận nơi" như hình. | thêm ô | request |  | hoàn tất
19/8/2020 | Vu Nam | Trong mục "Quản lý lấy tận nơi" bộ lọc tìm kiếm thêm dùm Nam ô tìm kiếm bằng số xe, tên tài xế, tên nhân viên. | thêm ô | request |  | hoàn tất
20/8/2020 | Vu Nam | Nhập kho để chuyển hàng không được | nhập kho không được | bug |  | hoàn tất
21/8/2020 | Tuấn ITGS | Có nhiều MÃ GỐC trùng nhau, nhưng khi anh xóa bớt thì pm báo "Dữ liệu không tồn tại" là sao ? | không xóa được mã | edit |  | hoàn tất
|  | Ô sđt người nhận: chỉ nên cho nhập kiểu số | ô sđt chỉ được nhập kiểu số | edit |  | hoàn tất
|  | Ở trên "Nơi Nhận" đã chọn là 21 Nguyễn Du-Đà Lạt thì ở ô "Địa chỉ nhận" chỉ nên thể hiện các đường ở Đà Lạt thôi, không nên hiện ra ở HCM hay Cần Thơ,... như vậy |  | guide |  | hoàn tất
| Vu Nam | Xóa dùm cái % trong ô "nhân viên kiểm hàng" xóa không được, nhập cũng không được. | xóa % trong ô "nhân viên kiểm hàng" | request |  | hoàn tất
|  | Sửa phiếu Lấy tận nơi lưu không được. Thêm mục khách yêu cầu GTN tại nơi nhận? | Lưu sửa phiếu LTN ko dc | bug |  | hoàn tất
|  | Thêm dùm Nam chỗ "hàng" thêm: Két và Xe máy (hiện tại chưa có). Và làm cho ô lớn thêm 1 chút. | thêm "két" + "xe" trong CORE | request |  | hoàn tất
|  | Nam mới test được 20 nhóm hàng. Thấy có 2 nhóm sai cước so với pm hàng cũ. Nhóm: áo phao, phao. Nhóm: Bao cá sống (ếch, lươn, cá kèo, ...) kiểm tra lại dùm Nam xem sai ở đâu? cước vận chuyển ĐL - SG. |  | request |  | hoàn tất
| DUONG LE | Kiểm tra giùm a sao nhập kho vẫn ko thấy hàng | có hàng trong nhập kho | bug |  | hoàn tất
24/8/2020 | Cảm Cẩm | phải có kiện mới cho tạo phiếu. | tạo phiếu phải nhập kiện | request |  | hoàn tất
25/8/2020 | Vu Nam | mục tạo phiếu lấy tận nơi ko lưu dc. Xem lại dùm anh nhé! | tạo phiếu lấy tận nơi phải lưu được | bug |  | hoàn tất
| Cảm Cẩm | sao tạo phiếu LTN khi nhấn vào button ''lưu" nó ẩn luôn, ko có thông báo gì hết |  | bug |  | hoàn tất
26/8/2020 | Vu Nam | quản lý thông tin khách hàng thêm tuyến đường, khi chọn ở màn hình tạo phiếu gửi hàng sẽ hiển thị thông tin địa chỉ cả tuyến đường. |  | request |  | hoàn tất
|  | "Tìm kiếm hàng" bữa nay tab này không dùng được? mấy bữa trước dùng OK mà ta? | check lại mục tìm kiếm hàng | edit |  | hoàn tất
28/8/2020 | TBE | Tạo phiếu LTN + NH: Phường xã gửi + nhận hiển thị Tên phường + Tên quận |  | request |  | hoàn tất
|  | Tạo phiếu LTN + NH: Phường xã gửi + nhận khi xóa thì không lưu => set null |  | request |  | hoàn tất
|  | Tạo phiếu LTN + NH: Tuyến đường gửi + nhận bỏ tìm kiếm theo phường xã |  | request |  | hoàn tất
|  | Tạo phiếu LTN + NH: Xe chuyển hàng mặc định chọn 'Xe tải' |  | request |  | hoàn tất
|  | Tạo phiếu LTN + NH: Thêm 'Cần giấy tờ' | Thêm ô 'Cần giấy tờ' | request |  | hoàn tất
|  | Tạo phiếu LTN + NH: Màn hình Nhập kiện hiển thị tối đa 10 gợi ý | Nhập kiện hiển thị tối đa 10 gợi ý | request |  | hoàn tất
|  | Tạo phiếu LTN + NH: Màn hình Nhập kiện thêm nút nhập 'Trọng lượng quy đổi' => Hiển thị popup nhập 'Dài, Rộng, Cao' | Nhập kiện thêm nút nhập 'Trọng lượng quy đổi' => Hiển thị popup nhập 'Dài, Rộng, Cao' | request |  | hoàn tất
|  | Màn hình tra cứu: chỉnh giao diện chỉnh Full màn hình | chỉnh giao diện chỉnh Full màn hình | request |  | hoàn tất
|  | Màn hình tra cứu: thu nhỏ bị dư | thu nhỏ bị dư | request |  | hoàn tất
|  | Màn hình tra cứu: table -> Cột nhóm hàng hóa hiển thị Mã nhóm HH + Tên nhóm HH (tối đa 3 dòng) | table -> Cột nhóm hàng hóa hiển thị Mã nhóm HH + Tên nhóm HH (tối đa 3 dòng) | request |  | hoàn tất
|  | Điều xe LTN: chọn theo xe sửa lại 'Chọn NV theo xe' | sửa lại 'Chọn NV theo xe' | request |  | hoàn tất
|  | Điều xe LTN: chọn NV theo xe + Chọn tài xế tìm theo Chi nhánh đang đăng nhập | chọn NV theo xe + Chọn tài xế tìm theo Chi nhánh đang đăng nhập | request |  | hoàn tất
|  | Điều xe LTN: chọn NV theo xe + Chọn tài xế chọn Tài xế thì buộc phải Chọn xe và ngược lại |  | request |  | hoàn tất
|  | Điều xe LTN: bản đồ chi hiển thị bảng thông tin của tài xế đang chọn | bản đồ chi hiển thị bảng thông tin của tài xế đang chọn | request |  | hoàn tất
|  | Điều xe LTN: bản đồ - Offline: Màu xám, Online (Rảnh): Màu xanh, Online (Đang bận): Vàng | bản đồ - Offline: Màu xám, Online (Rảnh): Màu xanh, Online (Đang bận): Vàng | request |  | hoàn tất
|  | In phiếu LTN: chỉnh sửa mẫu in | chỉnh lại mẫu in | request |  | hoàn tất
|  | Tìm kiếm hàng: cập nhật lại mã hàng nếu có thay đổi | cập nhật | request |  | hoàn tất
|  | Tạo phiếu chuyển hàng: trạm nhận bỏ liên kết | trạm nhận bỏ liên kết | request |  | hoàn tất
|  | Tạo phiếu xuống hàng: danh sách xuống hàng thành công refresh lại danh sách | danh sách xuống hàng thành công refresh lại danh sách | request |  | hoàn tất
|  | Tạo phiếu xuống hàng: Modal xuống hàng đưa nút hoàn tất lên trên | nút hoàn tất đưa lên trên | request |  | hoàn tất
|  | Xếp hàng vào kho: Danh sách xếp hàng bỏ loading | Danh sách xếp hàng bỏ loading | request |  | hoàn tất
|  | Xếp hàng vào kho: Danh sách hoàn tất thì clear table bên phải | Danh sách hoàn tất thì clear table bên phải | request |  | hoàn tất
|  | Tạo phiếu giao hàng: modal giao hàng thêm cột mã hàng | modal giao hàng thêm cột mã hàng | request |  | hoàn tất
|  | Tạo phiếu giao hàng: modal giao hàng Thông tin nào bắc buộc thêm dấu (*)modal giao hàng Thông tin nào bắc buộc thêm dấu (*) |  | request |  | hoàn tất
|  | Tạo phiếu giao hàng: nếu phiếu có 'Cần giấy tờ' thì không cho phép người nhận thay | phiếu có 'Cần giấy tờ' thì không cho phép người nhận thay | request |  | hoàn tất
|  | Tạo phiếu giao hàng: thêm nút giao hàng | Tạo phiếu giao hàng thêm nút giao hàng | request |  | hoàn tất
|  | Tạo phiếu giao hàng: thêm ô hình thức thanh toán (chỉ xem) | thêm ô hình thức thanh toán (chỉ xem) | request |  | hoàn tất
|  | Xác nhận tiền từ nhân viên: chỉnh sửa thông tin hiện tổng phải thu của tất cả phiếu | chỉnh sửa thông tin hiện tổng phải thu của tất cả phiếu | request |  | hoàn tất
|  | Xác nhận tiền từ nhân viên: chỉnh sửa thông tin thêm SL + Tổng phải thu của những phiếu đã chọn | chỉnh sửa thông tin thêm SL + Tổng phải thu của những phiếu đã chọn | request |  | hoàn tất
|  | Xác nhận tiền từ nhân viên: Check lại chức năng |  | request |  | hoàn tất
|  | Quản lý bảng giá: thêm chức năng upload bảng giá từ file excel | upload bảng giá file excel | request |  | hoàn tất
|  | Danh sách kiện thì phải có cột Mã hàng | thêm cột mã hàng trong danh sách kiện | request |  | hoàn tất
|  | Danh sách thêm cột STT |  | request |  | hoàn tất
|  | Header thêm đơn vị làm việc | chuyển đổi đơn vị làm việc | request |  | hoàn tất
|  | Đăng nhập có thể nhấn Enter (CORE) | đăng nhập ở CORE nhấn enter | request |  | hoàn tất
|  | All cột thao tác nằm vị tri đầu tiên (CORE) | tất cả cột thao tác nằm ở vị trí đầu tiên | request |  | hoàn tất
|  | Phân tuyến trung chuyển: hiển thị thông báo và đóng popup khi lưu thành công (CORE) | hiển thị thông báo và đóng pop up khi lưu thành công | request |  | hoàn tất
|  | All nút to ra (APP) | tất cả nút ở APP to ra | request |  | hoàn tất
2020-04-09 | TUẤN ITSG | anh làm thử, đến khi nhấn "Lưu" thì đứng hình, không cho lưu (CORE) | Lưu không được | bug |  | hoàn tất
14/9/2020 | DUONG LE | thay đổi nơi làm việc thế nào e? | thay đổi đơn vị làm việc | guide |  | hoàn tất
18/9/2020 | Vu Nam | Giao tận nơi trên phiếu nhận hàng cần rào lại. Phải chọn loại xe giao tận nơi mới được lưu. Hiện tại chỉ cần click vào Giao tận nơi không cần chọn loại xe giao tận nơi vẫn cho lưu phiếu nhận. Để hỗ trợ nhân viên khi nhân viên không để ý bấm lưu cước GTN sẽ không ra số tiền. Mất thời gian sửa lại và nhân viên thu tiền sai. | thêm dấu (*) bắt buộc cho ô chọn loại xe | request |  | hoàn tất
23/092020 | Vu Nam | POST: Tạo phiếu nhận hàng | Khi chọn DVGT Giao tận nơi => bắt buộc chọn loại xe | edit |  | hoàn tất
23/092020 | Duong Le | POST: Tạo phiếu LTN+NH | Nếu không nhập TL phải nhập TLQĐ ( nhập TLQĐ tính lun cho TL) Nếu nhập TL (bắt buộc TL >=0) thì không cần nhập TLQĐ | edit |  | hoàn tất
23/092020 | Duong Le | POST: Tạo phiếu LTN + NH: | POST: Tạo phiếu LTN + NH: Màn hình nhập kiện > Thêm TLQĐ | new |  | hoàn tất
23/092020 | Duong Le | POST: Quản lý thu tiền | Check lại chức năng thu tiền nhân viên | request |  | hoàn tất
23/092020 | Duong Le | POST: In phiếu LTN | Chỉnh sửa mẫu in kiện + Thứ tự kiện + Thứ tự lô | bug |  | hoàn tất
25/9/2020 | Vu Nam | POST: Quản lý bảng giá beta | Đổi lại tính theo số lượng. Để đồng cước giao tận nơi và lấy tận nơi tại Đà Lạt. | edit |  | hoàn tất
27/9/2020 | TUẤN ITSG | POST: Quản lý ca | setup ca làm việc bị lỗi | bug |  | hoàn tất
28/9/2020 | Thái Bảo | POST: Tạo phiếu LTN | nhập hàng xong khi kích vào lấy tận nơi thì báo lỗi. | bug |  | hoàn tất
29/9/2020 | Vu Nam | POST: Tạo phiếu LTN+NH | ko nhập mã thì khi lưu chỗ mã người gửi phải để trống | bug |  | hoàn tất
30/9/2020 | Vu Nam | POST: Quản lý LTN | Làm thêm xuất Excel trong mục "Quản lý lấy tận nơi" | request |  | hoàn tất
2020-01-10 | Vu Nam | APP driver: xác nhận lấy hàng, xác nhậ trung chuyển, xác nhận giao hàng | gỡ đơn chưa xác nhận trên app của tất cả những ngày trước 1/10/2020 | request |  | hoàn tất
2020-01-10 | Vu Nam | APP driver: xác nhận lấy hàng | khi xác nhận đơn toàn bộ kiện phải được xác nhận | bug |  | hoàn tất
2020-03-10 | TuấN ITSG | CORE: Tài khoản | cho phép thay đổi tên đăng nhập ở phần quản lý người dùng. | request |  | hoàn tất
2020-04-10 | Vu Nam | APP driver: xác nhận lấy hàng, xác nhận trung chuyển, xác nhận giao hàng | app của tx có thể cho hiển thị được tên nhân viên điều tài | request |  | hoàn tất
23/092020 | Vu Nam | POST: Tạo phiếu nhận hàng | Khi chọn DVGT Giao tận nơi => bắt buộc chọn loại xe | request |  | hoàn tất
23/092020 | Duong Le | POST: Tạo phiếu LTN+NH | Nếu không nhập TL phải nhập TLQĐ ( nhập TLQĐ tính lun cho TL) Nếu nhập TL (bắt buộc TL >=0) thì không cần nhập TLQĐ | bug |  | hoàn tất
23/092020 | Duong Le | POST: Tạo phiếu LTN + NH: | POST: Tạo phiếu LTN + NH: Màn hình nhập kiện > Thêm TLQĐ | bug |  | hoàn tất
23/092020 | Duong Le | POST: Quản lý thu tiền | Check lại chức năng thu tiền nhân viên | edit |  | hoàn tất
23/092020 | Duong Le | POST: In phiếu LTN | Chỉnh sửa mẫu in kiện + Thứ tự kiện + Thứ tự lô | bug |  | hoàn tất
25/9/2020 | Vu Nam | POST: Quản lý bảng giá beta | Đổi lại tính theo số lượng. Để đồng cước giao tận nơi và lấy tận nơi tại Đà Lạt. | edit |  | hoàn tất
27/9/2020 | TUẤN ITSG | POST: Quản lý ca | setup ca làm việc bị lỗi | bug |  | hoàn tất
28/9/2020 | Thái Bảo | POST: Tạo phiếu LTN | nhập hàng xong khi kích vào lấy tận nơi thì báo lỗi. | bug |  | hoàn tất
29/9/2020 | Vu Nam | POST: Tạo phiếu LTN+NH | ko nhập mã thì khi lưu chỗ mã người gửi phải để trống | bug |  | hoàn tất
30/9/2020 | Vu Nam | POST: Quản lý LTN | Làm thêm xuất Excel trong mục "Quản lý lấy tận nơi" | request |  | hoàn tất
2020-01-10 | Vu Nam | APP driver: xác nhận lấy hàng, xác nhậ trung chuyển, xác nhận giao hàng | gỡ đơn chưa xác nhận trên app của tất cả những ngày trước 1/10/2020 | request |  | hoàn tất
2020-01-10 | Vu Nam | APP driver: xác nhận lấy hàng | khi xác nhận đơn toàn bộ kiện phải được xác nhận | bug |  | hoàn tất
2020-03-10 | TuấN ITSG | CORE: Tài khoản | cho phép thay đổi tên đăng nhập ở phần quản lý người dùng. | request |  | hoàn tất
2020-04-10 | Vu Nam | APP driver: xác nhận lấy hàng, xác nhận trung chuyển, xác nhận giao hàng | app của tx có thể cho hiển thị được tên nhân viên điều tài | request |  | hoàn tất
2020-06-10 | Vu Nam | POST: Tìm kiếm hàng | Thông tin trên phiếu in ra bị thiếu | edit |  | hoàn tất
2020-06-10 | TuấN ITSG | APP driver | account ko login được | bug |  | hoàn tất
2020-07-10 | Duong Le | POST | mở lại giúp a phần promo code. Phần quản lý kho trước kêu mở lại vẫn chưa thấy nha | request |  | hoàn tất
2020-08-10 | Vu Nam | POST | làm thêm danh sách bảng giá để xem các bảng giá đã tạo | Request |  | hoàn tất
13/10/2020 | Vu Nam | POST | Kiểm tra dùm anh luôn in mã vạch lấy tận nơi không được? ví dụ: Mã kiện: TBB2010130015 tìm không thấy đã xác nhận trên app LTC. | bug |  | hoàn tất
26/10/2020 | Duong Le | POST | in phiếu, tem dán load chậm quá. Kiểm tra giúp a | edit |  | hoàn tất
26/10/2020 | Vu Nam | POST | sửa được lỗi số lượng hàng quá 3 trong sửa phiếu lấy tận nơi ko cho lưu | bug |  | hoàn tất