## Sheet1
LIST REQUEST UPDATE THÀNH BƯỞI
Request Day | Request By | Menu | Details | Type | Status | Release date
27/10/2020 | Duong Le | POST | Promotion code | request | to do | 2020-07-12
|  | POST: Tạo phiếu lấy tận nơi | Khi nhập số điện thoại người gửi (có dữ liệu từng gửi) tự động nhập tất cả thông tin người gửi, người nhận, địa chỉ...tất cả các mục trong thông tin gửi hàng | request | done | 29/11/2020
|  | POST: Tạo phiếu lấy tận nơi | Nhập mã người gửi + mã người nhận ra được tất cả các thông tin trong phiếu lấy tận nơi | request | done | 29/11/2020
|  | CRM: Khách hàng | thêm các ô Tuyến đường gửi; Phường/ xã của cả người gửi lẫn người nhận | request | done | 29/11/2020
|  | APP | Hiển thị được thông tin người điều tài trên app tài xế | request | done | 2020-10-11
|  | POST: Điều xe lấy tận nơi | Đổi "nhân viên đã điều" thành "tài xế lấy hàng" | request | done | 2020-10-11
|  | POST: Tạo phiếu lấy tận nơi | Chức năng load thông tin phiếu gần nhất | request | done | 2020-10-11
|  | POST: Báo cáo | Thêm báo cáo phiếu sửa | request | done | 29/11/2020
|  | POST: | xem được thông tin phiếu xuống hàng | request | done | 29/11/2020
|  | APP | Thể hiện rõ tiền thu được và tiền lương theo từng ngày riêng biệt (cho chọn date) | request | done | 29/11/2020
|  | APP + POST | chức năng nộp tiền trên app | request | to do | 2020-11-12
|  | POST: Nhập kiện | Thêm button giữ lại hàng gần nhất nhập sk | request | done | 26/11/2020
|  |  | trên 5 kết quả sẽ chia làm 2, còn nếu <=5 sẽ hiển thị full dòng | request | done | 29/11/2020
2020-05-11 | Duong Le | POST: Danh sách phiếu GTN | Thêm: Danh sách phiếu giao tận nơi => xem danh sách phiếu => chi tiết đơn hàng. | edit | done | 29/11/2020
|  | In mã LTN | In tem hàng thường, lô bị lỗi. | edit | done | 29/11/2020
|  | POST: Tạo phiếu LTN + NH | Tạo /Sửa đơn check case bị 2click. | bug | done | 26/11/2020
|  | POST: Tạo phiếu trung chuyển | bỏ ngày đến, bỏ thời gian trong ngày khởi hành. | edit | done | 26/11/2020
|  | POST: Sửa thông tin phiếu gửi | Sau khi sửa vận đơn thì cho phép xem bảng giá chi tiết, ( hiện tại đang ẩn ko cho xem sau khi sửa) | edit | done | 29/11/2020
|  | POST: Tìm kiếm hàng | Xem nhân viên nào nhận hàng và nhân viên nào sửa phiếu hàng | request | done | 29/11/2020
|  | POST: In mã + in phiếu lấy tận nơi | màn hình bị chậm | edit | done | 29/11/2020
|  | CORE: Cấu hình kho | thêm in mã vạch | request | done | 29/11/2020
|  | POST: Tìm kiếm hàng | ẩn các cột: Mã hàng, quy cách HH, yêu cầu phục vụ, HTTT, dịch vụ, dịch vụ gia tăng, loại sản phẩm, COD, khai giá, vAT, ppxd, vsvx, tuyến đi, tuyến nhận, tên ng nhận thực tế, tg giao hàng, tuyến đến, ID | edit | done | 26/11/2020
|  |  | Địa chỉ giao, tuyến đường giao thu nhỏ lại | edit | done | 26/11/2020
|  | POST: Nhập kho | Số noti trên menu hiển thị sai số kiện trong kho | bug | done | 29/11/2020
20/11/2020 | Minh Đức | POST: Danh sách xe | thêm tìm kiếm theo biển số xe | request | done | 29/11/2020
21/11/2020 | Dũng Nguyễn | POST: Điều xe lấy tận nơi | tạo đơn LTN bị trùng ko hủy dc | bug | done | 29/11/2020
|  | POST | Tạo phiếu nhiều kiện bị chậm | edit | to do | 2020-11-12